ปฏิทินการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕63 มหาวิทยาลัยรามคำแหง

| ลำดับ | เดือน/ปี | ขั้นตอนและกิจกรรม |
| --- | --- | --- |
| ๑. | ก.ค. 2562 | จัดประชุมหารือแนวปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 |
| 2. | ส.ค. - ต.ค. ๒๕62 | ประชุมคณะกรรมการประสานงานและติดตามแผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง |
|  |  | พิจารณาทบทวนผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕60-๒๕64 และ |
|  |  | กำหนดกรอบแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี(พ.ศ.๒๕63-๒๕๖6) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕63 |
| 3. | ต.ค. ๒๕62 | เสนอร่างแผนปฏิบัติราชการทั้งต่อคณะกรรมการประสานงานและติดตามแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง |
| 4. | ต.ค. ๒๕62 | เสนอร่างแผนปฏิบัติราชการ ต่อมหาวิทยาลัยพิจารณา |
| 5. | พ.ย. 2562 | เสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยรามคำแหง |
| 6. | พ.ย. ๒๕62 | หัวหน้าหน่วยงานหรือผู้แทนเข้าร่วมประชุมเพื่อรับการถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการของ |
|  |  | มหาวิทยาลัยรามคำแหง |
| 7. | ส.ค. – พ.ย. ๒๕62 | หน่วยงานเริ่มดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานและปรับแผน ให้เชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัย |
| 8. | พ.ย. ๒๕62 | หน่วยงานจัดส่งแผนฯประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕63 พร้อมคำรับรองการปฏิบัติราชการ KPI Templateประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕63 ไปให้กองแผนงานตรวจสอบ |
|  | พ.ย. ๒๕62 | หัวหน้าหน่วยงานลงนามคำรับรองตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ |
| 9. |  | พ.ศ.๒๕63 เสนอต่ออธิการบดี เพื่อลงนามคำรับรอง |
| ๑0. | มี.ค. ๒๕63 | หน่วยงานรับทราบแนวทางการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕63 ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง |
|  | มี.ค. - เม.ย. ๒๕63 | หน่วยงานจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ |
|  |  | พ.ศ.๒๕63 รอบ ๖ เดือน (๑ ต.ค.62 – ๓๑ มี.ค.63) ส่งให้กองแผนงาน กองแผนงาน |
| ๑1. |  | สรุปผลการดำเนินงานในภาพรวมของมหาวิทยาลัย |
|  | ก.ย.-ต.ค. ๒๕63 | หน่วยงานจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ |
| ๑2. |  | พ.ศ.๒๕63 รอบ 12 เดือน (๑ ต.ค.62 – ๓0 ก.ย.63) ส่งให้กองแผนงาน กองแผนงานสรุปผลการดำเนินงานในภาพรวมของมหาวิทยาลัย |
| ๑3. | ต.ค. ๒๕63 | กองแผนงานประเมินผลแผนกลยุทธ์ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕62เสนอคณะกรรมการประสานงานและติดตามแผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง |
| 14. | ต.ค.-พ.ย. ๒๕63 | มหาวิทยาลัยพิจารณารายงานประเมินผลแผนกลยุทธ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕63 |