ปฏิทินการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65

| เดือน/ปี | ขั้นตอนและกิจกรรม |
| --- | --- |
| ส.ค. 2564 | - กำหนดกรอบแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - เวียนร่างแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ต่อคณะกรรมการประสานงานและติดตามแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง |
| ก.ย. ๒๕64 | - จัดประชุมคณะกรรมการประสานงานและติดตามแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง |
| ก.ย.-ต.ค. ๒๕64 | - หน่วยงานดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานและปรับแผน ให้เชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัย |
| ต.ค. ๒๕64 | - เสนอร่างแผนปฏิบัติราชการ ต่อมหาวิทยาลัยพิจารณา - เสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยรามคำแหง |
| ต.ค. ๒๕64 | - หัวหน้าหน่วยงานหรือผู้แทนเข้าร่วมประชุมเพื่อรับการถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยรามคำแหง |
| พ.ย. ๒๕64 | - หน่วยงานจัดส่งแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 พร้อมคำรับรองการปฏิบัติราชการ KPI Template |
|  | - หัวหน้าหน่วยงานลงนามคำรับรองตามแผนปฏิบัติราชการ เสนอต่ออธิการบดี เพื่อลงนามคำรับรอง |
| ก.พ. ๒๕65 | - หน่วยงานรับทราบแนวทางการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง |
| มี.ค. ๒๕65 | - หน่วยงานจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ รอบ ๖ เดือน (๑ ต.ค.64 – ๓๑ มี.ค.65) ส่งให้กองแผนงาน |
| เม.ย. ๒๕65 | - กองแผนงานสรุปผลการดำเนินงานและรายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ของประเด็นยุทธศาสตร์ในแผนปฏิบัติราชการ ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบ 6 เดือน) |
| มิ.ย. ๒๕65 | - หน่วยงานจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ รอบ 9 เดือน (๑ ต.ค.64 – ๓0 มิ.ย.65) ส่งให้กองแผนงาน |
| ก.ค. ๒๕65 | - กองแผนงานสรุปผลการดำเนินงานในภาพรวมของมหาวิทยาลัย (รอบ 9 เดือน) |
| ก.ย. ๒๕65 | - หน่วยงานจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ รอบ 12 เดือน (๑ ต.ค.64 – ๓0 ก.ย.65) ส่งให้กองแผนงาน |
| ต.ค. ๒๕65 | - กองแผนงานสรุปผลการดำเนินงานและรายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ของประเด็นยุทธศาสตร์ในแผนปฏิบัติราชการ ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบ 12 เดือน) |
| ต.ค. ๒๕65 | กองแผนงานประเมินผลแผนกลยุทธ์ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕65 เสนอคณะกรรมการประสานงานและติดตามแผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง |
| พ.ย. ๒๕65 | มหาวิทยาลัยพิจารณารายงานประเมินผลแผนกลยุทธ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕65 |

ปฏิทินการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

พ.ศ.๒๕66-๒๕70

| ลำดับ | เดือน/ปี | กิจกรรม |
| --- | --- | --- |
| ๑. | ก.ย.๒๕64 | มหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยผู้บริหารระดับสูง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทบทวนแนวนโยบายที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดกรอบร่างแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี |
| ๒. | ต.ค.๒๕64 | มหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยผู้บริหารระดับสูง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทบทวนและตรวจสอบผลการประเมินสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร |
|  |  | เพื่อประกอบการยกร่างแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี |
| ๓. | พ.ย-ธ.ค.๒๕64 | มหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยผู้บริหารระดับสูง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทบทวนแนวนโยบายที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการวิเคราะห์วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ เพื่อประกอบการยกร่างแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี |
| ๔. | ม.ค.-ก.พ.๒๕65 | ยกร่างกรอบรายละเอียดของแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี |
| ๕. | มี.ค.๒๕65 | นำเสนอร่างแผนฯต่อคณะกรรมการประสานงานและติดตามแผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหงเพื่อให้ความเห็นชอบ |
| ๖. | มี.ค.-เม.ย.๒๕65 | นำเสนอผู้เกี่ยวข้อง รับฟังความคิดเห็น |
| ๗. | พ.ค.๒๕65 | นำเสนอแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี ต่อคณะกรรมการประสานงานและติดตามแผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหงเพื่อให้ความเห็นชอบ |
| 8. | มิ.ย. 2565 | นำเสนอแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี ต่อมหาวิทยาลัย |